## Riesgos
|  |  |  | Análisis de Riesgo |  | Planeación del riesgo
ID | Riesgo | Descripción | Ejemplos | Probabilidad | Efecto | Estrategias de anulación | Estrategias de disminución | Plan de contigencia
RSK-01 | Desastres Naturales. | Los desastres naturales pueden dificultar las reuniones presenciales. | Las inundaciones pueden hacer que sea dificil reunirnos. | Muy Bajo | Serio |  | Crear simulacros, de inundación para preparar al equipo en caso de una inundación.
RSK-02 | Falla en el suministro eléctrico. | El equipo no puede trabajar si no hay luz. | Puede surgir un apagón en la ciudad o colonia que no permita al equipo trabajar. | Bajo | Tolerable |  | Darle mantenimiento a la red electrica y utilizar reguladores para que el equipo no sufra cortos circuitos.
RSK-03 | Fallas en el suministro de internet. | Si no hay internet no hay comunicación ni investigaciones para la programación. | La falta de internet hace que se complique la comunicación si hay cambios. | Bajo | Serio |  | En caso de corte por pago, tratar de pagar a tiempo. En caso de falla, tratar de comunicarnos con el proveedor.
RSK-04 | Ausencia del personal. | La ausencia de algún personal, complicaría nuestros proyectos. | El encargado de programar puede ausentarse indefinidamente retrasando el proyecto. | Bajo | Serio |  | Distribuir el trabajo de la persona ausente a las demas personas y trabajar en equipo para terminar esa tarea.
RSK-05 | Problemas de Hardware. | Fallas comunes en los equipos que no se pueden evitar. | El equipo puede sufrir problemas irreparables provocando la pérdida de información. | Muy Bajo | Tolerable |  | Darle mantenimiento a los equipos que utilizamos.
RSK-06 | Incendio del site. | Falta de ventilación u otros factores climáticos pueden afectar al servidor. | Por el sobrecalentamiento o falta de ventilación el servidor puede quemarse. | Muy Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-06
RSK-07 | Robo de Equipo e Información. | El robo de equipo e información puede retrasarnos y detener el ritmo. | Que haya robo del equipo. | Muy Bajo | Serio | Colocando una buena seguridad en el área de trabajo como cámaras y ventanas reforzadas.
RSK-08 | Incompatibilidad de Librerías. | Las actualizaciones de liberías pueden llegar a afectar el proyecto. | Las librerías de Java se actualizan y pueden dar errores en el código. | Moderado | Tolerable |  | Actualizar las librerías o crear nuestras propias librerías basandonos en las originales.
RSK-09 | Problemas con Herramientas de Desarrollo. | Fallas con las herramientas que pueden atrasar el proyecto. | Las herramientas utilizadas no pueden responder y cerrarse automáticamente. | Muy Bajo | Insignificante |  | Mantener actualizado el software, tener respaldos de la información y tener una segunda opción.
RSK-10 | Documentación ambigua. | La documentación del código no sea lo suficientemente clara. | La documentación puede ser difícil de entender si no se le toma su tiempo para escribirla. | Moderado | Tolerable | Supervisar la documentación diariamente.
RSK-11 | Diseño ambiguo. | El diseño de la aplicación no sea entendible para el usuario. | El diseño puede ser tan poco intuitivo para el usuario complicando su uso. | Bajo | Serio | Realizar un análisis y una supervisión al diseño de la aplicación.
RSK-12 | Falta de seguridad. | Que nuestro sistema sea vulnerable ante hackeos. | Algún software malicioso pueda robar o dañar nuestros equipos. | Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-12
RSK-13 | Incumplimiento en tiempos de entrega. | Tener retrasos con nuestro proyecto. | El tiempo no puede ser suficiente y eso podría retrasar el proyecto. | Bajo | Serio |  | Hacer los Sprints en tiempo y forma.
RSK-14 | Incumplimiento de contrato de confidencialidad. | Los trabajadores no respeten el contrato de confidencialidad. | Algún trabajador filtre el código de la empresa. | Muy Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-14
RSK-15 | Falta de liquidez. | Tener problemas de economía | No poder completar las licencias de nuestros softwares. | Muy Bajo | Tolerable |  | Realizar un ahorro de dinero para casos de emergencias.
RSK-16 | Rotación del personal. | Abandono del personal en la empresa. | Que algún personal se salga del equipo y eso cause problemas. | Muy Bajo | Serio |  | Se realizan contratos que deben de respetar y seguir.
RSK-17 | Caducidad de licencias. | Vencimiento de las licencias de nuestros programas software utilizados. | Las licencias que utilizamos sean vencidas y no poder continuar con nuestro trabajo. | Moderado | Tolerable | Realizando los pagos de licencia a tiempo.
RSK-18 | Cambios de requerimientos. | Hacer muchos cambios en el proyecto haciendo que pierda su calidad. | Cambiar los objetivos o funciones del programa y esto haría que con el poco tiempo, todo se haga rápido y sin calidad. | Moderado | Serio |  | Respetar la documentación, ideas y sprints realizados.
RSK-19 | Aumento de la competencia de la aplicación. | Que en el mercado aparezca una aplicación similar a la de nosotros y sea una competencia. | Una aplicación con las mismas funciones opaque a nuestra aplicación. | Moderado | Serio |  | Darle publicidad a nuestra aplicación y mejorar en todos los aspectos nuestra aplicación.
RSK-20 | Mala comunicación con el cliente. | El cliente no se comunique bien con la empresa, y no podamos cumplir con sus requisitos. | No cumplir con los requisitos del cliente al momento de realizar la aplicación. | Bajo | Serio | Realizar reuniones seguidas con el cliente para notificar todos los avances y cambios.
RSK-21 | Poca promoción de la aplicación. | El marketing de la aplicación es poco llamativo. | Los anuncios de la aplicación no tengan mucho interes o estén erróneamente publicados. | Bajo | Tolerable | Pagar por mas publicidad y también hacer colaboraciones.
RSK-22 | Falta de experiencia en la toma de decisiones. | Se tomen malas decisiones que no traigan beneficios a la empresa. | Rechazar proyectos mejores desarrollados que otros. | Moderado | Serio |  | Capacitar a los empleados y jefes, también realizar juntas para las decisiones importantes para la empresa.
RSK-23 | Mal ambiente laboral. | Tener un ambiente laboral muy pesado en la empresa. | Que los empleados tengan conflictos entre sí mismos y también con los superiores. | Bajo | Serio |  | Fomentar el trabajo en equipo, tener normas y reglas en el área de trabajo y dar bonos por buena conducta.
RSK-24 | Falta de comunicación entre los miembros del equipo. | Los trabajadores pueden llegar a no comunicarse y esto provocaría diferencias creativas. | Los trabajadores al no comunicarse hara que los proyectos no sean claros o no sean checados correctamente. | Bajo | Serio | Realizar reuniones seguidas con los trabajadores para comunicarse entre ellos.